## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MUNICÍPIO DE BREJETUBA
[6 empty] | REFERÊNCIA | SINAPI: 05/2023
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023
OBJETO: Realização da 2ª Etapa do Projeto Cultivar, através da promoção participativa de ações voltadas a conservação de água e solo com práticas mecânicas e de recuperação ambiental nos municípios integrantes do Consórcio Público Rio Guandu. | [5 empty] | LEIS SOC.: | Leis Sociais: 89,54%
[6 empty] | BDI | BDI: 30,30%
COM Desoneração
|  |  |  | EXECUTADO (ETAPA 1) | [7 empty] | VALOR TOTAL
REFER. | CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
|  | 1 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 3833.6 |  |  |  | 1050.32 | 4883.92
SINAPI | 103689 | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 11.98 | 320 | 3833.6 | M2 | 2.88 | 364.6967 | 1050.32 | 4883.92
|  | 2 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO |  |  |  | 20306.9188 |  |  |  | 64449.0628 | 84755.9816
|  | 2.1 | CAIXA SECA |  |  |  | 5434.3188 |  |  |  | 61518.7948 | 66953.1136
COMP. | _01 | 2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA | H | 10.2 | 385.77 | 3934.854 | H | 5.5 | 723.41 | 3978.755 | 7913.609
COMP. | _02 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 663.48 | 2.26 | 1499.4648 | M3 | 6700.55 | 5.62 | 37657.091 | 39156.5558
COMP. | _04 | 2.1.3 | REGULARIZAÇÃO DE LEITO - ESTRADAS VICINAIS E CARREADORES COM RETROESCAVADEIRA |  |  |  |  | H | 55.84 | 356.07 | 19882.9488 | 19882.9488
|  | 2.2 | TERRAÇO |  |  |  | 406.8 |  |  |  | 845.248 | 1252.048
COMP. | _02 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 180 | 2.26 | 406.8 | M3 | 150.4 | 5.62 | 845.248 | 1252.048
|  | 2.3 | BARRAGINHA |  |  |  | 14465.8 |  |  |  | 2085.02 | 16550.82
COMP. | _02 | 2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 6400.8 | 2.26 | 14465.8 | M3 | 371 | 5.62 | 2085.02 | 16550.82
|  | 3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | 103174.558 | #REF!
|  | 3.1 | REGENERAÇÃO NATURAL - REG |  |  |  | 78525 |  |  |  | 4277.52 | 82802.52
COMP. | _03 | 3.1.1 | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 3141 | 25 | 78525 | M | 72 | 59.41 | 4277.52 | 82802.52
|  | 3.2 | SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF |  |  |  | #REF! |  |  |  | 58262.8632 | #REF!
SINAPI | 98510 | 3.2.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 ( OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO) | UND | 3852 | 40 | 154080 | UND | 620 | 93.9724 | 58262.8632 | 212342.8632
|  | 3.3 | RECUPERAÇÃO COM PLANTIO - REC | [7 empty] | 40634.1748 | 468884.2208
SINAPI | 98510 | 3.3.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 ( OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO) | UND |  |  |  | UND | 280 | 93.9724 | 26312.2608 | 370418.79
COMP. | _05 | 3.3.2 | PLANTIO DE SEMENTES DE GRAMÍNEA E LEGUMINOSAS | KG |  |  |  | KG | 95.4 | 78.41 | 7480.314
COMP. | _06 | 3.3.3 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO COM ANÁLISE DE SOLO | KG |  |  |  | KG | 7600 | 0.39 | 2964
COMP. | _07 | 3.3.4 | APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE QUÍMICO |  |  |  |  | KG | 1048 | 3.7 | 3877.6
TOTAL | [6 empty] | 300210.28 |  |  |  | 168673.9408
GUILHERME RIZO LACERDA
CREA-ES nº 0049134/D
Engenheiro Florestal

## M. CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICÍPIO DE BREJETUBA
OBJETO: Realização da 2ª Etapa do Projeto Cultivar, através da promoção participativa de ações voltadas a conservação de água e solo com práticas mecânicas e de recuperação ambiental nos municípios integrantes do Consórcio Público Rio Guandu.
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | COMUNICAÇÃO VISUAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 2.88
| 2,40 m X 1,20 m | m2 | 2.88
2 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS
2.1 | CAIXA SECA
2.1.1 | 5.5 | h | 5.5
2.1.2 | 362,25+511,65+99,0+445,5+598,95+504,9+137,0+789,75+1364,25+1363,05+524,25 | m3 | 6700.25
2.1.3 | 3,02+4,26+0,83+3,71+4,99+4,21+1,14+6,58+11,37+11,36+4,37 | h | 55.84
2.2 | TERRAÇO
2.2.1 | 150.4 | m3 | 150.4
2.3 | BARRAGINHA
2.2.1 | 169+202 | m3 | 371
3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO
3.1 | REGENERAÇÃO NATURAL - REG
3.1.1 | 72 | m | 72
3.2 | SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF
3.2.2 | 248+102+270 | und | 620
3.3 | RECUPERAÇÃO COM PLANTIO
3.3.1 | 280 | und | 280
3.3.2 | 95.4 | kg | 95.4
3.3.3 | 7600 | kg | 7600
3.3.4 | 1048 | kg | 1048
GUILHERME RIZO LACERDA
CREA-ES nº 0049134/D
Engenheiro Florestal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Município de Brejetuba
OBJETO: Realização da 2ª Etapa do Projeto Cultivar, através da promoção participativa de ações voltadas a conservação de água e solo com práticas mecânicas e de recuperação ambiental nos municípios integrantes do Consórcio Público Rio Guandu.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | PLANILHA BÁSICA | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1050.32 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1050.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.32
3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS | 64449.0628 |  |  |  | 33% | 33% | 34% | 100%
[5 empty] | 0 | 21268.1907 | 21268.1907 | 21912.6814 | 64449.0628
4 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO | 103174.558 | 33% | 33% | 34% |  |  |  | 100%
|  |  | 34047.6041 | 34047.6041 | 35079.3497 | 0 | 0 | 0 | 103174.558
TOTAL |  | 168673.9408
|  | MENSAL | 35097.9241 | 34047.6041 | 35079.3497 | 21268.1907 | 21268.1907 | 21912.6814 | 168673.9408
|  | ACUMULADO | 35097.9241 | 69145.5283 | 104224.878 | 125493.0687 | 146761.2594 | 168673.9408 | 168673.9408
GUILHERME RIZO LACERDA
ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## Detalhamento do BDI (2)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Consórcio Pùblico Rio Guandu
OBJETO: | Realização do Projeto Cultivar, através da promoção participativa de ações voltadas a conservação de água e solo com práticas mecânicas e de recuperação ambiental nos municípios integrantes do Consórcio Público Rio Guandu.
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.2 | %
| Lucro - L | 6.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| Alíquota Efetivado do ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.3% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | GUILHERME RIZO LACERDA
CREA/CAU: | CREA-ES nº 0049134/D
Responsável Tomador
Nome | CHRISTIANO SPADETTO
Cargo | Presidente
Note on B5: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B11: Escolha
Note on B15: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C19: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C20: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C22: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C24: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C28: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C34: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C35: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## COMP_01
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_01)
BASE: | DER-ES | MÊS: | 2022-07-01 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha | [7 empty] | UNIDADE: | H
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | UT.PR. | UT.IMPR. | VL.PROD. | VL. IMPROD. | CUSTO
Carreta com prancha 2040 45,0 t |  |  | H | 30008 | 1 | 0.9 | 0.1 | 590.14 | 100.67 | 541.193
[8 empty] | (A) TOTAL: | 541.193
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 541.193
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 541.19
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
DIÁRIA |  |  | DIA | 11020 | 0.125 |  |  |  | 112 | 14
[8 empty] | (F) TOTAL: | 14
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 555.19
BDI (30,30%) | [8 empty] | 168.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 723.41
GUILHERME RIZO LACERDA
ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_02
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_02)
BASE: | SINAPI | MÊS: | 2023-05-01 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | [7 empty] | UNIDADE: | M3
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. |  |  | CHP | 5631 | 0.01068 |  |  |  | 379.33 | 4.0512
[8 empty] | (A) TOTAL: | 4.0512
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.0134 |  |  |  | 20.39 | 0.27323
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0.27323
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 4.3245
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 4.32
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
[8 empty] | (F) TOTAL: | 0
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 4.32
BDI (30,30%) | [8 empty] | 1.3
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 5.62
GUILHERME RIZO LACERDA
ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_03
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_03)
BASE: | SINAPI | MÊS: | MAIO/2023 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | [7 empty] | UNIDADE: | M
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
0
[8 empty] | (A) TOTAL: | 0
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.6 |  |  |  | 20.39 | 12.234
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88262 | 0.4 |  |  |  | 28.17 | 11.268
[8 empty] | (B) TOTAL: | 23.502
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 23.502
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 23.5
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 |  |  | M | 339 | 4.4 |  |  |  | 1.91 | 8.404
GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 |  |  | KG | 5076 | 0.025 |  |  |  | 23 | 0.575
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11CM (PARA CERCA) |  |  | M | 21138 | 0.75 |  |  |  | 13 | 9.75
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19CM (PARA CERCA) |  |  | M | 2747 | 0.075 |  |  |  | 45 | 3.375
[8 empty] | (F) TOTAL: | 22.104
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 45.6
BDI (30,30%) | [8 empty] | 13.81
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 59.41
GUILHERME RIZO LACERDA
ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_04
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_04)
BASE: | SINAPI | MÊS: | MAIO/2023 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO DE LEITO - ESTRADAS VICINAIS E CARREADORES COM RETROESCAVADEIRA | [7 empty] | UNIDADE: | H
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
(A) TOTAL:
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 0
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (F) TOTAL: | 0
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE RODAS - PESO OPERACIONAL 7 T POTÊNCIA BRUTA 140 HP |  |  | H |  | 0.99857 |  |  |  | 273.67 | 273.2787
[8 empty] | (G) TOTAL: | 273.2787
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 273.27
BDI (30,30%) | [8 empty] | 82.8
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 356.07
GUILHERME RIZO LACERDA
ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_05
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_05)
BASE: | SINAPI | MÊS: | MAIO/2023 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | PLANTIO DE SEMENTES DE GRAMÍNEA E LEGUMINOSAS | [7 empty] | UNIDADE: | KG
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
(A) TOTAL:
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.0133 |  |  |  | 17.8 | 0.23674
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88441 | 0.0158 |  |  |  | 22.82 | 0.07
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0.30674
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 0.30674
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 0.3
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
BRACHIARIA BRIZANTHA |  |  | KG | - | 1 |  |  |  | 28.22 | 28.22
FEIJÃO GUANDU |  |  | KG | - | 1 |  |  |  | 31.66 | 31.66
[8 empty] | (F) TOTAL: | 59.88
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 60.18
BDI (30,30%) | [8 empty] | 18.23
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 78.41
GUILHERME RIZO LACERDA
CREA ES-0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_06
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_06)
BASE: | SINAPI | MÊS: | MAIO/2023 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO | [7 empty] | UNIDADE: | KG
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
(A) TOTAL:
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.0133 |  |  |  | 20.39 | 0.27119
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0.27119
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 0.27119
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 0.27
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  | KG | 44479 | 0.15 |  |  |  | 0.21 | 0.0315
[8 empty] | (F) TOTAL: | 0.0315
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 0.3
BDI (30,30%) | [8 empty] | 0.09
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 0.39
GUILHERME RIZO LACERDA
CREA-ES nº 0049134/D
Engenheiro Florestal

## COMP_07
BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_07)
BASE: | SINAPI | MÊS: | MAIO/2023 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE QUÍMICO | [7 empty] | UNIDADE: | KG
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
(A) TOTAL:
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.0631 |  |  |  | 20.39 | 1.2866
[8 empty] | (B) TOTAL: | 1.2866
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 1.2866
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 1.28
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 3123 | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 1.56
[8 empty] | (F) TOTAL: | 1.56
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 2.84
BDI (30,30%) | [8 empty] | 0.86
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 3.7
GUILHERME RIZO LACERDA
CREA-ES nº 0049134/D
Engenheiro Florestal